**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**города Новосибирска «Лицей № 176»**

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  проректор по учебной работе, зав.кафедрой управления образованием ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО», к.п.н., доцент  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Поцукова Т.А.  « \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. | УТВЕРЖДАЮ  Директор МАОУ «Лицей № 176»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корнева М.П.  « \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА**

**РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**в 2022-2023 учебном году**

**Название проекта:** Образовательное пространство МАОУ г. Новосибирска «Лицей №176» как стажировочная площадка формирования современных компетенций педагога.

**Цель проекта:** Совершенствование профессионального мастерства педагогов системы общего образования города Новосибирска и Новосибирской области на основе лучших практик Ресурсного центра.

**Основное направление:** Консолидация ресурсов МАОУ «Лицей № 176» для обеспечения устранения профессиональных дефицитов педагогических работников и эффективного повышения уровня их профессионального мастерства.

**Задачи проекта:**

1.Совершенствование программ, моделей и технологий организации образовательного процесса по актуальным направлениям образования

2.Совершенствование системы критериев и показателей для оценки качества образования, в том числе инженерного, и уровня сформированности компетенций будущего, встраивание этой системы в единую внутреннюю систему оценки качества образования и образовательных результатов

3. Оказание адресной методической помощи. Предоставление педагогам образовательных учреждений области и города возможности повышения педагогической и методической квалификации в профессиональной среде с использованием цифровых образовательных ресурсов

4.Предоставление педагогам образовательных учреждений области и города возможности обмена опытом в рамках открытых образовательных событий

5.Реализация системы наставничества

**Участники проекта:**

Учителя и управленческие кадры МАОУ «Лицей № 176» и педагоги закрепленных общеобразовательных учреждений Новосибирской области и города Новосибирска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Исполнители** | **Аудитория** | **Результат** |
| **1** | **Построение индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников, разработанных на основе диагностики профессиональных дефицитов** | Октябрь 2022- апрель 2023 | Ответственный за реализацию мероприятий проекта  Педагогические работники | Участники процедуры ОПиМК, показавших минимальный, низкий и средний уровень  (апрель 2022- 1 этап, сентябрь 2022- 2 этап) | Разработанные ИОМ |
|  | 1 этап | | | | |
| 1.1 | Определение педагогических работников РРЦРО, ответственных за разработку и сопровождение ИОМ для педагогических работников по учебным предметам (1 этапа) | До 10.10.2022 |  |  | Сформированы наставнические пары |
| 1.2 | Посещение установочных совещаний НИПКиПРО | 10.10.2022  21.10.2022 |  |  | Сформированы единые знания по требованиям к работе |
| 1.3 | Сопровождение ИОМ педагогов - участников процедуры ОПиМК, показавших минимальный, низкий и средний уровень | До 17.01.2023 |  |  | Проведены мероприятия повышения квалификации педагогов |
| 1.4 | Проведение отчетного мероприятия по итогам реализации 1 этапа | До 31.01.2023 |  |  | Подготовлена отчетная документация |
|  | 2 этап | | | | |
| 1.5 | Определение педагогических работников РРЦРО, ответственных за разработку и сопровождение ИОМ для педагогических работников по учебным предметам (2 этапа) | До 15.12.2022 |  |  | Сформированы наставнические пары |
| 1.6 | Посещение установочного совещания НИПКиПРО | 20.12.2022 |  |  | Сформированы единые знания по требованиям к работе |
| 1.7 | Сопровождение ИОМ педагогов - участников процедуры ОПиМК, показавших минимальный, низкий и средний уровень | До 16.04.2023 |  |  | Проведены мероприятия повышения квалификации педагогов |
| 1.8 | Проведение отчетного мероприятия по итогам реализации 2 этапа | До 28.04.2023 |  |  | Подготовлена отчетная документация |
| **2** | **Проведение профессиональных мероприятий** | Октябрь 2022 – апрель 2023 | Ответственный за реализацию мероприятий проекта | Слушатели курсов повышения квалификации НИПКиПРО, участники проекта |  |
| 2.1 | Презентация педагогического опыта по созданию видео лекций (сайт лицея раздел РРЦРО) | Ноябрь 2022 – апрель 2023 | тьюторы |  | Актуализированы знания и умения педагогов по созданию дистанционного учебного материала - видео лекций |
| 2.2 | Видео презентации, вебинары по формированию предметных педагогических компетенций (сайт лицея раздел РРЦРО) | Ноябрь 2022– апрель 2023 | тьюторы |  | Повышения педагогической (предметной) компетенции учителей |
| 2.3 | Видео лекция по теме «Контрольно-оценочная деятельность учителя. Методика организации формирующего оценивания на учебном занятии» (сайт лицея раздел РРЦРО) | Декабрь 2022– апрель 2023 | Заместитель директора по УВР |  | Актуализированы знания и умения педагогов по контрольно-оценочной деятельности учителя |
| 2.4 | Видео презентация по теме «Система организации работы методической кафедры по подготовке педагогов к процедуре оценки метапредметных и предметных компетенций» (сайт лицея раздел РРЦРО) | Декабрь 2022– апрель 2023 | Заместитель директора по УВР |  | Сформированы знания учителей по самооценке предметных и метапредметных компетенций |
| 2.5 | Цифровая мастерская учителя «Электронные образовательные ресурсы» (сайт лицея раздел РРЦРО) | Декабрь 2022– апрель 2023 | Руководитель центра цифровизации, мониторинга и дистанционных технологий |  | Актуализированы знания и навыков педагогов по использованию электронных ресурсов |
| 2.6. | Вебинары и консультации по темам индивидуального сопровождения | Ноябрь 2022– апрель 2023 | тьюторы |  | Актуализированы педагогические компетенции педагогов |
| **3** | **Информационное сопровождение образовательных и просветительских мероприятий** |  | Ответственный за реализацию мероприятий проекта | Все участники проекта |  |
| 3.1 | Размещение на сайте лицея информации о мероприятиях РРЦРО | постоянно |  |  | Размещена информация о проводимых мероприятиях РРЦРО на сайте лицея |
| 3.2 | Размещение на выставочной площадке сайта лицея и в разделе «РРЦРО» практического опыта педагогической и методической работы лицея | В период работы РРЦРО |  |  | Размещена информация на сайте РРЦРО |
| **4** | **Поддержка молодых педагогов, реализация программы наставничества** |  | Ответственный за реализацию мероприятий проекта | Все участники проекта |  |
| 4.1 | Формирование предметных наставнических пар: учитель лицея – учитель -участник процедуры ОПиМК | До 21.10. 2022,  до 15.02.2023 | Заместители директора по УВР |  | Сформированы наставнические пары |
| 4.2 | Видео презентация «Выстраивание индивидуальной образовательной траектории профессионального развития педагога» (сайт лицея раздел РРЦРО) | Февраль 2023 | Зам. директора по НМР |  | Сформированы знания молодых педагогов по построению ИОТ |
| 4.3 | Проведение индивидуальных и групповых консультаций учителями-наставниками (по отдельному плану, онлайн) | В период работы РРЦРО | Заместители директора по УВР |  | Сформированы знания молодых педагогов по предметным направлениям |
| **5** | **Участие педагогов РРЦРО в экспертную деятельность в рамках региональных мероприятий** |  | Ответственный за реализацию мероприятий проекта | Педагоги РРЦРО | Участие педагогов в экспертной деятельности |
| **6** | **Проведение мероприятий по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников** |  | Ответственный за реализацию мероприятий проекта | Все участники проекта |  |
| 6.1 | Трансляция вебинаров, мастер-классов на выставочной площадке сайта лицея | Ноябрь 2022– апрель 2023 | тьюторы |  | Трансляция и размещение обучающей информации |
| 6.2 | Проведение единого методического дня по теме «Дифференцированное обучение в рамках реализации методической темы педагога» | Ноябрь 2022 | Зам. директора по НМР |  | Повышение квалификации педагогов по теме «Дифференцированное обучение» |
| 6.3 | Проведение IV открытой межрегиональной научно-практической педагогической конференции  «Воспитание в меняющемся мире: ресурсы, инструменты, решения» (очное и онлайн участие) | 02.03.2023 | Зам. директора по НМР |  | Педагоги приняли участие в конференции и получили педагогические и методические знания |

Ответственный за реализацию проекта

зам. директора по НМР Карпова Н.В.